國立勤益科技大學

散播歡樂社區公演活動計畫書
一、前言：

本校學生社團大部份的活動皆於校內舉辦，而活動的對象大多數也是以校內師生為主，所以少有機會深入社區舉辦大型的展演活動，另外太平地區有關文藝表演的活動亦較為少見。基此，希望藉由本次校外聯合公演活動將社團的練習成果帶入社區並與太平民眾分享，更希望藉此展現本校學生社團的活力，並帶給地方民眾更多的歡樂。
二、內容：

本活動主要的內容有：

1. 結合本校各社團，於太平市運動公園舉行公演活動，以展現本校各學生社團的特色。
2. 展演活動以舞台動態展演為主，靜態攤位服務為輔。

3. 舞台展演以熱舞社、熱音社、國樂社、管樂社、康輔社及魔術社的表演為主。

4. 靜態攤位服務由命理社提供免費命理諮商服務、慈青社提供二手跳蚤市場義賣。
5. 現場設置服務台以接待貴賓並於現場發放印有本校校名的紀念品，另設有健康服務站提供免費量測血壓之服務。

三、預期效益：

1. 提供學生社團一個明確的目標及大型表演舞台，以期加強練習提升社團的水平。

2. 以社團多元的表演內容提供太平地區民眾一個健康有活力的休閒活動。

3. 學生社團走出校園服務民眾，為本校塑造一個優質的良好形象。

4. 提供各社團一個更寛廣的學習空間，在活動舉辦的過程中學習到活動實際規劃、活動執行等能力及了解團隊合作的重要性。

四、活動日期：97年6月7日(星期六)

五、活動地點：太平市運動公園
六、參加人員：本校社團成員及太平地區民眾
七、工作配當：

	組別
	工作內容
	人數
	小組成員
	備註

	接待組
	1. 來賓接待及引導
2. 本校紀念品發放

3. 摸彩卷發放

4. 貴賓名單掌控
5. 工作人員餐飲之服務
	10
	親善服務團
	

	維安組
	1. 現場外圍交通之指引

2. 現場人員秩序維持
3. 突發狀況之處理

4. 煙火施放及物品管制

5. 活動現場外圍之巡視
	8
	交通服務隊*2

學生會行政中心6
	背心、口哨、交通指揮棒
滅火器準備

	設備組
	1. 協助表演器材之搬運
2. 協助表演器材之擺設
3. 表演器材的看守保管

4. 協助表演椅子的搬運
5. 協助舞台椅子的擺設

6. 搬運貨車之連繫
	10
	學生會行政中心
	活動人員飲水
對講機借用

塑膠椅100張
表演樂器搬運



	舞台組
	1. 協助現場舞台燈光

2. 協助節目順序之掌控

3. 節目所需CD之掌控

4. 協助舞台MIC之擺設
	2
	學生會行政中心
	節目表的確定
表演CD的確定

	保健組
	1. 人員意外受傷之處理
2. 提供免費血壓量測
	4
	衛保組*1
春暉社*3
	急救箱
電子血壓計

	環保組
	1. 現場環境之清潔維護
2. 活動結束之場地善後
	4
	學生會行政中心
	垃圾袋、鐵夾子、手套、掃把

	主持組
	1. 貴賓致詞之介紹掌控

2. 表演節目時間之掌控
3. 節目空檔之串場

4. 摸彩時間之主持
	3
	學生會行政中心
	

	攝影組
	1. 負責活動拍照及攝影
2. 負責器材準備及後製
	2
	小莊及小夏
	

	管樂社
	懷念老歌
	50
	
	

	國樂社
	琴深藝動
	15
	
	

	熱舞社
	舞動青春
	20
	
	

	熱音社
	青春吶喊
	12
	
	

	魔術社
	奇幻舞台
	5
	
	

	康輔社
	火球表演(螢光棒)
	10
	
	

	命理社
	命理分析
	5
	
	靜態攤位區

	慈青社
	環保宣導及二手品義賣
	15
	
	靜態攤位區


八、活動經費：教育部「撒播服務種籽，營造關懷社會」專案補助款

經常門(業務費）
	預算項目
	用 途 說 明

(含數量、單價、規格及支用標準)
	需求經費

（單位：元）

	會場租借費
	向太平市公所借用太平市運動場租金
	10,000

	會場佈置費
	舞台、燈光、音響、發電機等會場佈置費
	99,000

	海報文宣
	紅布條、海報、邀請卡之設計、印製、發放……等
	20,000

	餐飲費
	表演及工作人員便當160人*60元=9,600元

飲料155元*10箱=1,550元
	11,150

	交通運費
	器材搬運費2,000元*5趟=10,000元
	10,000

	活動照片沖洗
	5*200張=1,000元
	1,000

	活動結束煙火
	低空煙火5,000元
	5,000

	相關物品及雜支
	計畫執行所需物品及雜支
	4,000

	合計
	160,150


九、活動日程表： 
	時間
	活動內容
	負責人
	備註

	13:00~17:00
	活動現場場地佈置及物品就位

表演人員舞台定位及預演
	王堯民
	

	17:00~18:00
	全體工作人員用餐
	
	

	18:00~19:00
	全體工作人員就定位
表演人員預演
	王堯民
	

	19:00~19:20
	校長及貴賓致詞
	
	

	19:20~19:40
	熱舞社表演
	
	

	19:40~20:00
	熱音社表演
	
	

	20:00~20:05
	國樂社準備及摸彩
	
	

	20:05~20:25
	國樂社表演
	
	

	20:25~20:30
	管樂社準備及摸彩
	
	

	20:30~21:00
	管樂社表演
	
	表演結束椅子搬離

	21:00~21:20
	魔術社表演
	
	

	21:20~21:30
	康輔社火球表演
	
	燈光全暗

	21:30
	康輔表演結束前施放低空煙火
	
	

	21:30~22:00
	活動器材搬回及場地清理
	
	


十、緊急應變措施(包含火災、地震、跳電) -必填
十一、逃生路線圖(如為室內活動) -必填
